ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลและได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลและใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลา ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันต่อเหตุการณ์

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้นต้องผ่านกระบวนการที่มากขึ้น

๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลและควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

28 กันยายน 2565

หมายเหตุ	1. 	ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวนข้อมูลประมาณร้อยละ80

2. 	ข้อมูลที่นำมาลง ไม่ใช่ข้อมูลที่ดีหรือดีที่สุด เพียงแต่นำมาเป็นประโยชน์ในลงรายละเอียดเพื่ออธิบายเท่านั้น

3.	ตรวจสอบดูประเด็นใดบ้างที่ไม่สามารถนำมากำหนดเป็นกรอบตามตารางที่กำหนดไว้ได้ เพราะการแสดงข้อมูล

เป็นการแสดงตามเอกสารที่มีอยู่ แต่ข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ ไม่ใช่ตามที่ปรากฏในนี้ก็ได้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะ มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

2. รายงานผลการดำเนินงาน

(  / ) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลระวะได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ แล้วบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ+ข้อบัญญัติ |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนฯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 13.88 | 4 | 8.17 | 72 | 40 | 1 | 2.04 | 1 | 2.04 | 77 | 33.63 |
| 2.การพัฒนาขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมขน | 1 | 2.04 | 1 | 2.04 | 6 | 3.34 | - | - | - | - | 7 | 3.06 |
| 3.การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม | 31 | 63.27 | 30 | 6.13 | 80 | 44.45 | 1 | 2.04 | - | - | 111 | 48.48 |
| 4.การพัฒนาด้านการพัฒนาการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | 3 | 6.13 | 2 | 4.09 | 1 | 0.56 | 1 | 2.04 | - | - | 4 | 1.75 |
| ๕. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 6.13 | 3 | 6.13 | 13 | 7.23 | - | - | - | - | 16 | 6.99 |
| 6.การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเมือง การบริหารของ อบต. | 6 | 12.25 | 3 | 6.13 | 8 | 4.45 | 3 | 6.13 | - | - | 14 | 6.12 |
| รวม | 49 |  | 43 |  | 180 |  | 6 |  |  |  | 229 |  |

หมายเหตุ (เฉพาะโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

ผลการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ปี 2565 จำนวนโครงการทั้งหมด 229 โครงการ มีโครงการทีดำเนินการแล้วเสร็จ   43   โครงการคิดเป็นร้อยละ 18.78   จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ -  และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน    180   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.61 จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.62

การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,708,000 | 40.66 |  |  | 1,708,000 | 40.66 |
| 2.การพัฒนาขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมขน | 19,950 | 0.48 |  |  | 19,950 | 0.48 |
| 3.การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม | 2,276,970 | 54.21 |  |  | 2,276,970 | 54.21 |
| 4.การพัฒนาด้านการพัฒนาการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | 27,762 | 0.66 |  |  | 27,762 | 0.66 |
| ๕. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9,957 | 0.24 |  |  | 9,957 | 0.24 |
| 6.การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเมือง การบริหารของ อบต. | 158,181.50 | 0.04 |  |  | 158,181.50 | 0.04 |
| รวม | 4,200,820.50 |  |  |  | 4,200,820.50 |  |

โครงการที่ได้รับรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สข.ถ.126.3 จากสายบ้านชายเคืองถึงสายบ้านวัดแจ้งบ้านชายเคือง หมู่ที่ 1,4 ตำบลระวะ กว้าง 5 ม. ยาว 1,430 ม. หนา 0.20 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตร.ม. อบต.ระวะ |  | - | - | 6,397,000 | 6,397,000 |

การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ปี 2565

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : วันที่     ตุลาคม  2565

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 48 | 5 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมขน | 4 | 1 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม | 93 | 31 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | 14 | 2 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 4 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเมือง การบริหารของ อบต. | 12 | 4 |
| รวม | 175 | 47 |
| ร้อยละ |  | 26.86 |

ผลการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน  175 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน  47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.86 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 31 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที 5 ปฏิบัติได้ 4 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน  4  โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงการที่ได้ 2 โครงการ

และยุทธศาสตร์ที 2 ปฏิบัติได้  1  โครงการ

ผลการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ จำนวน 50 ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 9  กันยายน  2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะในภาพรวม

| ## ประเด็น | ## พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 20 | 80 | - |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ | 20 | 80 | - |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกกรม | 20 | 80 | - |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 10 | 85 | 5 |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 90 | 10 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 90 | 10 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 90 | 10 |
| ๘. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | 95 | 5 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | 98 | 2 |
| ภาพรวม | 7.7 | 87.5 | 4.6 |

ผลการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   ระวะ ในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 7.7 สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.5 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.6 และเมื่อนาเอาสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 87.5 อยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)

3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)

4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 50)

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ## ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ | 8 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกกรม | 8 |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8 |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| ## รวม | 8 |

ผลการติดตาม      จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 8 คะแนน อยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป)

2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)

3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)

4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 5 คะแนน)

ส่วนที่ ๔  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ  ดังนี้

1) เมื่อทำโครงการ/กิจกรรมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำโครงการ/กิจกรรมในแต่ละครั้ง

2) ในการประชุมสภาควรแจ้งให้ประชาชนที่สนใจการประชุมเข้ารับฟังการประชุม

3) อยากให้ อบต.เข้ามาร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและจะได้รับทราบความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่

4) อยากให้สมาชิกอบต.เข้ามาพบชาวบ้านมากกว่านี้ ควรลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณต่อความสำคัญในการพัฒนาตำบลให้มากกว่านี้ว่าเรื่องไหนควรทำก่อนหลัง เรื่องไหนทำได้ทำไม่ได้ตามระเบียบกฎหมาย

5) เมื่อดำเนินงานเสร็จควรชี้แจงงบประมาณให้ชาวบ้านทราบว่าสมจริงกับผลงานหรือไม่

6) ลดขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนให้กระชับขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการให้ทันกับเหตุการณ์

7) ประชาชนไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งให้ผ่านผู้นำหรือ สมาชิก อบต. เพราะได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้ว สามารถรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยแยกได้ออกเป็น 4 ประเด็น คือ (1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น (2) การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ (3) การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน (4) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

*************************************************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ    ชาย     หญิง

2. อายุ   ต่ำกว่า 20 ปี    20-30 ปี     31-40 ปี     41-50 ปี     51-60 ปี    มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

 ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อื่นๆ..................................

4. อาชีพหลัก  รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

 รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร

 อื่นๆ (ระบุ)...................................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ## ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ |  |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกกรม |  |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก